## Hoja1
PLAN DE ALTERNANCIA EDUCATIVA
FASES
| PLANEACION Y ALISTAMIENTO | [5 empty] | IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
COMPONENTE | CATEGORIA | ACTIVIDAD |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLES | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | RESPONSABLES
GESTION DIRECTIVA | Divulgación, comunicación y movilidad social | 1 | Conformaciòn del equipo de alternancia (Directivos, docentes, administrativos, estudiantes, Padre de familia).
|  | 2 | Estructuración del Plan de comunicaciones.
| Calendario progresivo de retorno | 3 | Analisis relacionado con la evolución de contagios (salud).
|  | 4 | Definir el calendario de actividades para el retorno gradual, progresivo y seguro, logrando una programación pertinente a todos los procesos.
| Articulaciòn Intersectorial | 5 | Definir la Articulación Interinstitucional e intersectorial
| Seguimiento y Monitoreo | 6 | Estructuración de herramientas para realizar el seguimiento y monitoreo, relacionado con protocolos, con el cumplimiento del plan de alternancia, con asistencia de estudiantes. Entre otros.
GESTION ACADEMICA | Planeaciòn y trabajo pedagogico. | 7 | Actividades para Armonización curricular - trabajo en casa y trabajo en aula.
|  | 8 | Actividades para Priorizacion de aprendizajes para la progresión.
|  | 9 | Actividades para fortalecer las competencias socioemocionales.
|  | 10 | Trabajo interdisciplinar, con referentes de calidad, planes de estudios.
|  | 11 | Explorar metodologias, si se inicio indiviudal hacer colaborativa, se trata de procesos con diagnostico previo.
|  | 12 | Reflexionar sobre procesos a través de expereincias significativas.
|  | 13 | Establecer actividades de apoyo pedagogico con Docentes PTA
|  | 14 | Elaboracion del mapa (Diagnosticto) de como estan los estudiantes, en sus procesos de aprendizaje.
|  | 15 | Revisar las herramientas de “evaluar para avanzar” en el siguiente enlace: https://www.icfes.gov.co/web/guest/objetivo para apoyar la identificación de logros y aprendizajes alcanzados por los estudiantes
|  | 16 | Planear acciones del componente con recomendaciones para la prestación del servicio de educación inicial y preescolar, desde las orientaciones para la alternancia (anexo 10). 2 Anexo 10 - Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, junio 2020.MEN. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-399094_recurso_11.pdf
|  | 17 | Organizaciòn y estructuraciòn de los proyectos obligatorios y transversales. (Proyecto ambiental, educación sexual y contrucción de ciudadanía, derechos humanso, conviencia, movilidad, lectoescritura, bilinguismo, plan de gestiòn del riesgo, PPP).
|  | 18 | Determinar grupos, acciones y tiempos para desarrollar los proyectos obligatorios y transversales con participaciòn activa de los estudiantes.
|  | 19 | Planeaciòn para el fortalecimiento de la gestiòn pedagogica y escolar, en donde se promueva e impulse el desarrollo intergral.
|  | 20 | Organizaciòn y planeaciòn de actividades de Apoyo pedagogico para atencion de estudiantes en situacion de discapacidad y/o con talentos excepcionales.
| Organización jornadas escolares y grupos de trabajo | 21 | Matricula:Establecer estrategias para la promociòn de incripciones.
|  | 22 | Matricula:Planear estrategias y establecer herramientas para la permanencia y el control de los estudiantes en aula.
|  | 23 | Control y organización de Matriculta
|  | 24 | Establecer acciones, tiempo y grupos que estaràn con actividades académicas presenciales y en alternancia.
|  | 25 | Definir la jornada laboral de los docentes, directivos docentes y personal administrativo, para el trabajo en alternancia.
GESTION COMUNITARIA | Participaciòn de niños, niñas, adolescentes, jovenes y adultos. | 26 | Planear las actividades relacionadas con la elecciòn de personeros, contraloritos, entre otros.
|  | 27 | Determinaciòn de procesos, actividades y/o acciones que permitan fortalerecer los proyectos de vida para la toma de decisiones y fortalecimientos de su desarrollo.
|  | 28 | Identificaciòn de necesidades y acompañamiento para su bienestar.
|  | 29 | Establecer estrategias para generar y mejorar los canales de comunicaciòn, de forma efectiva y permanente entre docentes, estudiante y padres de familia y/o cuidadores.
|  | 30 | Planeaciòn de acciones que permitan el trabajo permanete para fortalecer las competencias socioemocionales.
|  | 31 | Identificaciòn de los diferentes grupos de estudiantes, para el fomento, la participación activa y el cumplimiento de acciones en torno a los procesos educativos en alternancia.
32
| Familia y comunidad educativa | 33 | Plantear el trabajo con familias en el marco de una alianza familia escuela y de formación a través de las escuelas para padres y madres como lo señala la ley 2025/2020. 1 Consultar información en https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/orientaciones-tecnicas-alianza-familia- escuela-por-el-desarrollo-integral-de-ninas-ninos-y
GESTION ADMINISTRATIVA | Recurso humano (Directivos, Administrativos, Maestros) | 34 | Diagnostico de directivos docentes, docentes y administrativos que cuentan con enfermedades de base
|  | 35 | Identificaciòn de directivos docentes, docentes y administrativos mayores de 60 años.
|  | 36 | Organizaciòn de directivos docentes, docentes y administrativos frente al proceso de alternancia, atenciòn presencial y atención en casa. (va relacionada con la actividad:
| Habilitación de las instalaciones de las sedes educativas y definición de otros espacios para el trabajo académicos | 37 | Evaluar condiciones hidrosanitarias (baños, cocinas) de las sedes educativas.
|  | 38 | Elaboraciòn de diagnostico relacionadas con mejoramiento basico y correcciones, evaluaciòn de cantidades.
|  | 39 | Descripción de espacios y su utilización de forma segura.
|  | 40 | Tener en cuenta ficha de diagnosticos de infraestructura.
| Dotacion de elementos de Bioseguridad | 41 | Elaboraciòn de protocolos de Bioseguridad, tener en cuenta ruta para el manejo de casos.
|  | 42 | Realizar proceso de consulta y priorización de elementos de bioseguridad, limpieza, y desinfección a adquirir.
|  | 43 | Procesos para dotar elementos de bioseguridad.
|  | 44 | Incluir un inventario de la matrícula de las I.E para definir el aforo máximo permitido, conforme a los espacios que se habiliten, entre esto se incluyen bibliotecas, aulas multiples y areas cubiertas en la IE.
| Transporte Escolar en el sector rural | 45 | Identificación y organizaciòn de rutas.
|  | 46 | Organizaciòn de estudiantes que seràn atendidos con transporte escolar.
|  | 47 | Identificación de Lineamientos para focalizar estudiantes beneficiados
|  | 48 | Analizar el protocolo de bioseguridad establecido por el servicio de transporte público y/o rutas escolares de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social
|  | 49 | Etapa contractual
| ALIMENTACION ESCOLAR | 50 | Planeaciòn para entrega PAE
| TICS | 51 | Planeación de conectividad.
|  | 52 | Analisis de inventario de cada establecimientos educativos, Anexo 10.
|  | 53 | Apoyos pedagógicos con TICS.
|  | 54 | Diagnóstico para formación a docentes.