## POAIV
MATRIZ DE SEGUIMIENTO POAIV 2020
COMPONENTE DE SEGUIMIENTO Columnas diligenciadas en los informes de ejecuciòn
Secretarìa de Educaciòn del Municipio de Pasto
Unidad responsable del diligenciamiento: Oficina Asesora de Inspecciòn y Vigilancia
Fecha de presentación: 29 de Enero del 2021
TIPO DE ESTABLECIMIENTO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDADES | METAS: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIORIZADOS | ACTIVIDAD PRIORIZADA O ACCIÒN DEL PND AL CUAL CONTRIBUYE | MES EJECUCIÒN | [11 empty] | RESPONSABLES | RECURSOS REQUERIDOS | LOGROS | % LOGRO EJECUTADO LOGRO/META FIJADA | MEDIDAS TOMADAS
|  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Establecimientos de Educación Formal (No Oficiales) | Elaboraciòn de instrumento para inspecciòn y control del trabajo remoto y potencialmente, en alternancia | 30 Establecimientos de Educación Formal (No Oficiales) con procesos de inspección y control al trabajo pedagógico en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | EE Oficiales, Privados, y para el Trabajo y Desarrollo Humano que implementan acciones para garantizar la prestación del servicio educativo en tiempos de pandemia y post pandemia | [12 empty] | Equipo de Inspecciòn y vigilancia | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación. | Un instrumento elaborado | 100% | bar: MES EJECUCIÒN J; MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN S
| Aplicaciòn del instrumento | [16 empty] | Seguimiento y control al trabajo virtual remoto en casa a 40 establecimientos educativos no oficiales | 133% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Retroalimentaciòn | [16 empty] | Retroalimentación al trabajo virtual remoto en casa a 40 establecimientos educativos | 133% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Visitas de control (potenciales) de servicio en alternancia - Protocolos de bioseguridad | [15 empty] | Equipos de bioseguridad - Transporte | 0 | 0% | No hubo reporte oficial de EE que adoptaron el esquema de alternancia, se realizará seguimiento para el 2021 incluyendo la actividad en articulación con las entidades competentes, según la dinámica del Plan de Alternancia educativa para EE oficiales
| Atenciòn de requerimientos y novedades | 100% de requerimientos atendidos | [14 empty] | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación | 35 | 100% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Atenciòn de quejas y reclamos | 100% de quejas y reclamos atendidos | [15 empty] | Se tramitaron 108 quejas, reclamos y denuncias referentes a presuntas anomalías en la prestación del servicio educativo | 100% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Trámite de otorgamiento de licencias de funcionamiento | Atención del 100% de solicitudes | [15 empty] | 5 |  | Iniciando la primera parte del proceso fijado, en la responsabilidad de la OAIV: Apliccaiòn de lista de chequeo, que permite verificar el cumplimineto de requisitos legales y constituciòn del PEI. | bar: MES EJECUCIÒN S to MES EJECUCIÒN D
| Aprobación de costos educativos a las Instituciones Educativas no Oficiales que operan en calendario B | 13 EE No Oficiales con costos educativos aprobados | [15 empty] | 13 Establecimientos No Oficiales que operan en calendario B con aprobación de costos educativos | 100% | bar: MES EJECUCIÒN J to MES EJECUCIÒN J
| Aprobación de costos educativos a las Instituciones Educativas no Oficiales que operan en calendario A | 100 de EE de calendario A con aprobación de costos educativos | [15 empty] | Revisión de Actos Administrativos de Costos educativos a 92 EE de los 110 EE registrados en DUE | 83.6% | Los Actos Administrativos de los EE pendientes se revisarán y reportarán en el POAIV 2021 | bar: MES EJECUCIÒN N to MES EJECUCIÒN D
| Verificación de la documentación legal con los registros de EE en las plataformas DUE y EVI | 110 EE con documentación legal verificada y cotejada con los sistemas DUE y EVI | [15 empty] | 60 Establecimientos No Oficiales con documentación legal verificada con el DUE y el EVI | 54.5% | Esta meta se mantiene con el resultado reportado en el anterior segumiento, debido a que la verificación se debe realizar en el archivo físico, con las carpetas existentes por cada EE y por causa de la pandemía, la presencialidad ha sido mu dificil , en el caso de varios funcionarios de la SEM, incluidos los de la Oficina Asesora de Inspección y Vigilancia - OAIV. SE tomará como linea de base para acciones a planificar para el POA 2021
Establecimientos de Educación Formal Oficiales | Elaboraciòn de instrumento para inspecciòn y control del trabajo remoto y potencialmente, en alternancia | 49 Establecimientos Educativos Oficiales con procesos de inspección y control al trabajo pedagógico en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | [13 empty] | Equipo de Inspecciòn y vigilancia | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación | Instrumento elaborado | 100% | bar: MES EJECUCIÒN M; MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN S
| Socializaciòn del instrumento | [16 empty] | 0 | 0 | Socialización segundo semestre
| Aplicaciòn del instrumento | [16 empty] | Instrumento aplicado | 100% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Retroalimentaciòn | [16 empty] | Instrumentos reportados por los EE oficiales, retroalimentados | 100% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Visitas de control (potenciales) de servicio en alternancia - Protocolos de bioseguridad | [15 empty] | Equipos de bioseguridad - Transporte | 0 | 0% | Las actividades se proyectarán para el año 2021 según la dinámica del Plan de Alternancia educativa para EE oficiales
| Reuniones virtuales de retroalimentaciòn, con rectores, de acuerdo a la necesidad. | [15 empty] | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación | Pendiente, de acuerdo a la necesidad | 0% | La necesidad no fue manifestada por los EE y el Equipo de la OAIV, tampo vió la necesidad de hacerlo
| Atenciòn de PQRs | Atención del 100% de solicitudes | [15 empty] | Se atenideron 110 quejas presentadas por los usuarios por anomalías en la prestación del servicio educativo | 100%
| Trámite de novedades | Atención del 100% de solicitudes | [15 empty] | 3 | 100% | Atendidas en la totalidad, de acuerdo a las solcitudes interpuestas
| Seguimiento al proceso de rendición de cuentas de los EE oficiales | 15 EE oficiales Con seguimiento en el proceso de rendición de cuentas | [15 empty] | 8 EE Oficiales con seguimiento al proceso de rendición de cuentas. | 86.67% | Los directivos de dos instituciones realizarán la rendición de cuentas en el mes de febrero del 2021. La actividad se reportará para esa vigencia. | bar: MES EJECUCIÒN O to MES EJECUCIÒN D
| Verificación de la documentación legal con los registros de EE oficiales en las plataformas DUE | 49 EE con documentación legal verificada y cotejada con los sistemas DUE | [15 empty] | 49 | 100% | bar: MES EJECUCIÒN M to MES EJECUCIÒN D
Establecimientos educativos de Tranajo y Desarrollo Humano - EETDH | Elaboraciòn de instrumento para inspecciòn y control del trabajo remoto y potencialmente, en alternancia | 20 EE de Trabajo y Desarrollo Humano con procesos de inspección y control sobre la atención pedagógica en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | [13 empty] | Equipo de Inspecciòn y vigilancia | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación | Instrumento elaborado | 100% | bar: MES EJECUCIÒN M; MES EJECUCIÒN S; MES EJECUCIÒN N
| Aplicaciòn del instrumento | [16 empty] | Instrumento aplicado a 35 IETDH para els eguimiento al trabajo virtual remoto en casa | 175% | bar: MES EJECUCIÒN A to MES EJECUCIÒN D
| Retroalimentaciòn | [16 empty] | Se retroalimentó a 35 IETDH para el mejoramiento de la prestación del servicio educativo durante el trabajo virtual remoto en casa | 175% | bar: MES EJECUCIÒN M to MES EJECUCIÒN D
| Visitas de control (potenciales) de servicio en alternancia - Protocolos de bioseguridad | [15 empty] | Equipos de bioseguridad - Transporte | 0 | 0% | Las actividades se proyectarán para el año 2021 según la dinámica del Plan de Alternancia educativa para EE oficialesPendientes inicio de alternancia. Para ello se realizó instrumento de reporte información sobre la adopción del esquema de alternancia educativa en IETD. Una vez se consolide la información, se programarán las visitas para el año 2021, segúnla el avance del contagio y la dinámica de la Pandemia por el Covid-19
| Atenciòn de requerimientos y novedades. | 100% de requeriminetos atendidos | [14 empty] | Equipo de Inspección y Vigilancia, y medios de comunicación | 24 | 100%
| Atenciòn de quejas y reclamos | 100% de quejas y reclamos atendidos | [15 empty] | Trámite de 33 quejas y requerimientos de los usuarios del servicio educativo de IETDH | 100%
| Trámite de otorgamiento de licencias de funcionamiento | Atención del 100% de solicitudes | [15 empty] | 4 | 100% | Iniciando la primera parte del proceso fijado, en la responsabilidad de la OAIV: Apliccaiòn de lista de chequeo, que permite verificar el cumplimineto de requisitos legales y constituciòn del Proyecto | bar: MES EJECUCIÒN E to MES EJECUCIÒN J; MES EJECUCIÒN S to MES EJECUCIÒN D
| Trámite de otorgamiento de registro de programas | Atención del 100% de solicitudes | [15 empty] | 33 Registros de programas | 100% | 9 finalizado y 24 con inicio de la primera parte del proceso fijado, en la responsabilidad de la OAIV: Apliccaiòn de lista de chequeo, que permite verificar el cumplimineto de requisitos legales y constituciòn del Proyecto.
| Verificación, actualización y/o depuración de los registros contenidos el sistema de Información de IETDH | 65 IETDH activas con documentación legal verificada registrada y actualizada en el SIET | [15 empty] | 65 IETDH activas con información actualizada en el SIET | 100%
Elaboró: Equipo de la OAIV
Revisó: María Mercedes Estupiñán Coral, Jefe OAIV SEM Pasto

## METAS PDD
METAS PLAN DE DESARROLLO 2020 -2023 - INSPECCIÒN Y VIGILANCIA
RESULTADO |  | PRODUCTO |  | CARACTERÌSTICA
Porcentaje de EE Oficiales, Privados, y para el Trabajo y Desarrollo Humano que implementan acciones para garantizar la prestación del servicio educativo en tiempos de pandemia y post pandemia | 100 | Número de Establecimientos Educativos Oficiales con procesos de inspección y control al trabajo pedagógico en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | 49 | PANDEMIA
|  | Número de EE de Trabajo y Desarrollo Humano con procesos de inspección y control sobre la atención pedagógica en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | 65
|  | Número de Establecimientos de Educación Formal (No Oficiales) con procesos de inspección y control al trabajo pedagógico en casa, en tiempos de pandemia y post pandemia | 110
Tasa de cobertura neta en transición | 86.25 | Número de Programas de control y vigilancia en EE no oficiales (prejardin, jardín y transición) ajustado e implementado | 1 | REGULAR
|  | Número de Programas de control y vigilancia en EE Oficiales (prejardin, jardín y transición) ajustado e implementado | 1
Tasa de cobertura bruta en transición, primaria y secundaria grados 6, 7, 8, y 9 | 120.06 | Número de Programas de control y vigilancia en EE de educación formal no oficiales ajustado e implementado | 1
|  | Número de Programas de control y vigilancia en EE de educación formal oficiales ajustado e implementado | 1
Porcentaje de cumplimiento en la gestión de la prestación del servicio educativo | 100 | Número de programas dirigidos a EE para el trabajo y desarrollo humano, visitados con fines de control y vigilancia | 1
|  | Número de programas de manejo de PQRS implementados | 1